Аналитический отчет о результатах деятельности

за 2016/2017 учебный год

- Общая информация

Полное наименование: МДОУ «Детский сад  № 211» .

ФИО руководителя МДОУ: Беркович Т.М.

Тип/Статус площадки МИП.

Тема проекта: «Обучение на дому детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ по состоянию   здоровья».

- Общая информация

  - Участники проекта (внутри учреждения)

| № п/п | ФИО участника | Должность, квалификационная категория | Функции при реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Беркович Тамара Михайловна | Заведующий МДОУ | Стратегическая и планово-прогностическая Разработка нормативно - правовых документов |
| 2. | Яковлева надежда Владимировна | Старший воспитатель | Планово-прогностическая Разработка методических материалов, необходимых для реализации проекта « Обучение на дому детей дошкольного возраста не посещающих ДОУ по состоянию здоровья» |

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии): МДОУ «Детский сад № 10, 47,231, 167,216,211»

- Описание этапа инновационной деятельности (2016/2017 учебный год)

2.1. Цели/задачи/достижения

| № п/п | Задачи этапа | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) |  | Планируемые результаты | Достигнутые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диагностико – аналитический этап |  |  |  |  |  |
| С Е Н Т Я Б Р Ь | Изучить опыт коллег МДОУ, СОШ других регионов по теме «Обучение на дому детей дошкольного возраста не посещающих ДОУ по состоянию здоровья» | Изучение через интернет - источники, печатные издания, методическую литературу опыт коллег других регионов, по теме: «Обучение на дому детей дошкольного возраста не посещающих ДОУ по состоянию здоровья» |  | Создание банк методических материалов, образцы нормативных документов | Создан банк методических материалов, образцы нормативных документов |
|  | Анализ условий в МДОУ (кадровых) необходимых для обучения на дому детей дошкольного возраста не посещающих ДОУ по состоянию здоровья | Анализ данных по педагогическим кадрам МДОУ: определение специалистов, воспитателей по сопровождению |  | Проанализированы кадровые условия МДОУ, определены специалисты, воспитатели по сопровождению | Проанализированы кадровые условия МДОУ, определены специалисты, воспитатели по сопровождению |
|  | Заседания рабочей группы МДОУ | Утверждение состава творческой группы на уровне МДОУ. Разработка приказов по организации работы творческой группы. |  | Оформление пакета организационно-нормативных документов. | Оформлен пакет организационно-нормативных документов |
| О К Т Я Б Р Ь | Изучение особенностей семейного воспитания ребёнка, нуждающегося в сопровождении | Анкетирование «Давайте знакомиться» Беседы со специалистами, воспитателями «Особенности развития ребёнка в семье» |  | Данные особенностей семейного воспитания ребёнка, нуждающегося в сопровождении | Данные особенностей семейного воспитания ребёнка, нуждающегося в сопровождении |
|  | Изучение индивидуальных особенностей развития ребёнка, нуждающегося в сопровождении | Обследование ребёнка учителем-логопедом Обследование ребёнка педагогом-психологом Наблюдение педагогами за развитием ребёнка |  | Данные особенностей развития ребёнка, нуждающегося в сопровождении | Данные особенностей развития ребёнка, нуждающегося в сопровождении |
| Планово – прогностический этап |  |  |  |  |  |
| С Е Н Т Я Б Р Ь | Скорректировать план деятельности рабочей групп по реализации проекта. - уровень МДОУ - уровень рабочей группы МИП | Внесение изменений в план деятельности рабочей группы на 2016-2017 учебный год *уровень МДОУ (формы деятельности с семьёй, ребёнком по сопровождению) *уровень рабочей группы МИП планирование семинаров, мастер-классов на муниципальном уровне |  | План деятельности рабочей группы МДОУ на 2016-2017 уч. год | План деятельности рабочей группы МДОУ на 2016-2017 уч. год |
|  | Оформить раздел на сайте МДОУ «Инновационная деятельность на 2016-2017 уч.год» с учётом требований | Размещение материалов (приказы, проект, план) по деятельности МИП «Обучение на дому детей дошкольного возраста не посещающих ДОУ по состоянию здоровья» на сайте МДОУ |  | Размещение материалы по деятельности МИП | Размещены материалы по деятельности МИП |
| О К Т Я Б Р Ь | Оформление пакета документов с законными представителями ребёнка | Заключение договора, оформление заявлений |  | Оформлен пакет документов | Оформлен пакет документов |
|  | Заседания рабочей группы МДОУ | Планирование и составление индивидуальных коррекционных программ на основе данных результатов мониторинга |  | Составление индивидуальных коррекционных программ по результатам мониторинга. (Определение индивидуальной траектории развития ребенка с учетом дефекта и «зоны ближайшего развития») | Составлены индивидуальные коррекционные программы по результатам мониторинга |
| Организационно – методический этап |  |  |  |  |  |
| В Т Е Ч Е Н И Е Г О Д А | Осуществление сопровождения ребёнка по обучению на дому не посещающего ДОУ по состоянию здоровья (апробирование модели) |  | Осуществление сопровождения ребёнка специалистами МДОУ с учётом индивидуальной программы: *Образовательная деятельность с ребёнком (занятия, индивидуальная работа) * Коррекционная деятельность (индивидуальная работа учителя- логопеда, педагога- психолога). * Взаимодействие с семьёй ( индивидуальные консультации, консультации специалистов, библиоконсультирование, посещение мастер-классов) | Реализация индивидуальной программы | Реализована индивидуальная программа по сопровождению |
| Н О Я Б Р Ь | Межрегиональный уровень Научная конференция «Логопедическая помощь в условиях модернизации образования» |  | Участие рабочей группы МИП в конференции- презентация опыта «Обучение детей дошкольного возраста на дому» | Обобщён и распространён опыт | Обобщён и распространён опыт |
| Д Е К А Б Р Ь | Заседания рабочей группы МИП |  | Систематизация методических материалов по МИП | Систематизация методических материалов по МИП | Систематизирован методический материал по МИП |
| Д Е К А Б Р Ь | Анализ промежуточных результатов деятельности МИП и систематизация методических материалов |  | Анализ материалов и составление промежуточного отчёта. | Промежуточный отчет по реализации проекта муниципальной площадки за отчетный период сентябрь-декабрь 2016 год. | Промежуточный отчет по реализации проекта муниципальной площадки за отчетный период сентябрь-декабрь 2016 года |
| Ф Е В Р А Л Ь | Муниципальный уровень Мастер-класс «Модель организации деятельности в МДО по сопровождению воспитанников в процессе обучения на дому» |  | Организация мастер – класса на базе МДОУ «Детский сад №167» презентация опыта | Обобщён и распространён опыт | Обобщён и распространён опыт |
| М А Р Т | Муниципальный уровень Научная конференция «Чтения К.Д. Ушинского» |  | Выступление рабочей группы МИП в конференции «Модель обучения детей дошкольного возраста на дому» | Транслирование опыта | Публикация |
| А П Р Е Л Ь | Муниципальный уровень Мастер-класс «Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ и дома, как условие эффективного образования, детей не посещающих ДОУ по состоянию здоровья» |  | Организация мастер – класса на базе МДОУ «Детский сад №47» презентация опыта | Обобщён и распространён опыт | Обобщён и распространён опыт |
| М А Й | Международный уровень Научная конференция «Воспитание и обучение детей младшего возраста» |  | Участие рабочей группы МИП в конференции «Воспитание и обучение детей младшего возраста» | Транслирование опыта | Публикация |
| Диагностико-аналитический этап |  |  |  |  |  |
| М А Й | Анализ результатов деятельности МИП |  | Анализ деятельности МИП и составление отчета. Составление сборника методических материалов по проекту | Отчет по реализации проекта муниципальной площадки. Составление сборника методических материалов | Отчет по реализации проекта муниципальной площадки. Составление сборника методических материалов |

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов?   Не вносились изменения

2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности  Кадровые, материально-технические, развивающая предметно-пространственная среда

2.3. Опишите трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта

*Необходимо повышение профессиональной компетентности педагогов,  в освоении  дистанционных  ИКТ  в системе  обучения  детей дошкольного возраста  на дому, сопровождение  детей  с особыми образовательными потребностями и  проблемами  здоровья.

*Создание  материально- технических условий  в МДОУ  для  использования  педагогами дистанционных  ИКТ.

*Частично отсутствует согласованность индивидуальных образовательных программ для детей с разными потребностями.

* Отсутствие нормативно-правовой документации по работе с детьми, не посещающими детский сад по состоянию здоровья на региональном уровне.

- Описание результатов инновационной деятельности

3.1. Укажите достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:

Распространёны результаты  деятельности МИП  за 2016-2017 учебный  год  (публикации на международном, муниципальном уровнях).

Разработан банк методических материалов по теме проекта.

3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности  для МСО г. Ярославля.

ДОУ не имеют возможности осуществлять,   образовательную услугу по обучение воспитанников, которые по состоянию здоровья не могут посещать МДОУ, это связано с отсутствием нормативно-правовой документации, локальных актов на региональном и местном уровне, модели организации предоставления услуги, поэтому  данный проект  актуален и значим для   системы дошкольного образования. В процессе реализации проекта «Обучение на дому детей дошкольного возраста не посещающих ДОУ по состоянию   здоровья» разработана:

- Нормативно - правовая  база для МДОУ для оказания  данной  образовательной услуги.

- Модель «Обучение на дому детей дошкольного возраста не посещающих ДОУ по состоянию   здоровья»

- Методическое  сопровождение   проекта.

Передовой опыт будет обобщён и распространён в педагогическом сообществе через  сборник методических рекомендаций, материалов и  мастер-классы,  что  будет   способствовать  повышению качества образования и реализации  федеральных законодательных документов.

3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации.   Повышение  профессиональной компетентности участников МИП.

Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности)

По результатам анализа (анкетирование) эффективности мастер-классов выявилось, что для 100% слушателей и участников мероприятий тема проекта была актуальна и востребована, что подтверждает положительный эффект реализации проекта.

3.4. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)

Межрегиональный  уровень

Научная конференция «Логопедическая помощь в условиях модернизации образования»

презентация опыта «Обучение детей дошкольного возраста на дому» Румянцевой О.В. и Сироткиным Д.А.

Муниципальный уровень

Мастер-класс «Модель организации деятельности в МДО по сопровождению воспитанников в процессе обучения на дому» на базе МДОУ «Детский сад №167»

презентация опыта Румянцевой О.В. и Сироткиным Д.А.

Муниципальный уровень

Научная конференция «Чтения К.Д. Ушинского» выступление  Тимофеевой Н.А. (старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 167»)  в конференции по теме «Модель обучения детей дошкольного возраста на дому». Публикация в сборнике материалов конференции.

Муниципальный уровень

Мастер-класс «Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ и дома, как условие эффективного образования детей, не посещающих ДОУ по состоянию здоровья» на базе МДОУ «Детский сад №47» презентация опыта участников МИП. Организатор и руководитель Ефимова Т.А., Ченцова Е.А.

Международный уровень

Научная конференция «Воспитание и обучение детей младшего возраста» участие  Тимофеевой Н.А. (старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 167»)  в конференции. Публикация тезисов  в сборнике материалов конференции.