Аналитическая справка о результатах деятельности

за 2021/2022 учебный год

- Общая информация

  - Участники проекта (внутри учреждения)

| № п/п | ФИО участника | Должность, квалификационная категория | Функции при реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Шубникова Екатерина Михайловна | Заведующий, высшая квалификационная категория | - Участие в заседаниях рабочей группы сетевого взаимодействия; - Контроль над функционированием системы, сбором и распределением информации; |
| 2 | Шарова Елена Александровна | Старший воспитатель, 1 квалификационная категория | - Участие в заседаниях творческой группы. - Организация участия педагогов, воспитанников и их родителей в социальных акциях и волонтерском движении. - Организация участия педагогов в мастер-классах и методических мероприятиях, проводимых ДОУ, входящими в МИП. - Участие в онлайн-конференциях, мастер-классах (Платформа ZOOM) «Азбука волонтёрства: дети, педагоги, родители», обучающие мероприятия по организации сетевого волонтерского движения «Я- волонтер 3+» для педагогов. - Участие в работе интернет - сообщества сетевого волонтерского движения «Я- волонтер 3+» (Платформа ZOOM). - Участие в создании банка видео-поздравлений ко Дню пожилого от воспитанников детского сада (дистанционный формат). - В рамках проведения городского конкурса творческих работ «Новогодний калейдоскоп» (дистанционный формат) организация работы по созданию поздравительных роликов к празднованию Нового года для центров социального обслуживания клиентов города Ярославля. - Участие в заседании рабочей группы для анализа результатов работы, промежуточный отчет (подведение итогов работы группы за первое полугодие 2021-2022 учебного года). - Организация акции «Добрые крышечки». - Организация акции «Поделись радостью чтения». - Организация акции «Окна Победы» -Организация акции «Дари радость». - Организация акции «Большая помощь маленькому другу» - Участие в организации новогодней благотворительной акции», акции ко Дню пожилого человека по сбору подарков жителям Норского геронтопсихиатрического центра. - Участие в организации акции «Открытка для пожилого человека», «Открытка для любимых», «Открытка для папы». |
| 3 | Беликова Алена Александровна | Воспитатель, высшая квалификационная категория | - Участие в заседаниях рабочей группы сетевого взаимодействия; - Участие в организация акции «Добрые крышечки». - Участие в организация акции «Поделись радостью чтения». - Участие в организация акции «Окна Победы» - Участие в организация акции «Дари радость». - Участие в организация акции «Большая помощь маленькому другу» - Участие в организации новогодней благотворительной акции, акции ко Дню пожилого человека по сбору подарков жителям Норского геронтопсихиатрического центра. - Участие в организации акции «Открытка для пожилого человека», «Открытка для любимых», «Открытка для папы». |
| 4 | Малахова Анна Владимировна | Воспитатель, высшая квалификационная категория | - Участие в заседаниях рабочей группы ДОУ - Участие в организация акции «Добрые крышечки». - Участие в организация акции «Поделись радостью чтения». - Участие в организация акции «Окна Победы» - Участие в организация акции «Дари радость». - Участие в организация акции «Большая помощь маленькому другу» - Участие в организации новогодней благотворительной акции, акции ко Дню пожилого человека по сбору подарков жителям Норского геронтопсихиатрического центра. - Участие в организации акции «Открытка для пожилого человека», «Открытка для любимых», «Открытка для папы». |
| 5 | Климович Светлана Владимировна | Воспитатель, первая квалификационная категория | - Участие в заседаниях рабочей группы ДОУ - Участие в организация акции «Добрые крышечки». - Участие в организация акции «Поделись радостью чтения». - Участие в организация акции «Окна Победы» - Участие в организация акции «Дари радость». - Участие в организация акции «Большая помощь маленькому другу» - Участие в организации новогодней благотворительной акции, акции ко Дню пожилого человека по сбору подарков жителям Норского геронтопсихиатрического центра. - Участие в организации акции «Открытка для пожилого человека», «Открытка для любимых», «Открытка для папы». |

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии):

МДОУ «Детский сад №№ 109,30,35,55,69,81,98,114,133,211,228»

- Описание этапа инновационной деятельности (2021/2022 учебный год)

2.1. Цели/задачи/достижения

| № п/п | Цели и задачи этапа деятельности | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Планируемые результаты | Достигнутые результаты/Достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация собрания творческой группы МИП | (Платформа ZOOM) | Составление и согласование плана мероприятий всеми участниками МИП на 2021-2022 учебный год | Согласован план работы МИП на 2021-2022 учебный год |
| 2 | Составление и проведение социально-значимых мероприятий (дистанционный формат) | (Платформа ZOOM) | Создание банка поздравлений от воспитанников детских садов проекта и города Ярославля (дистанционный формат) | -Организованы видеопоздравления детей ко Дню пожилого человека (дистанционный формат) -Организованы видеопоздравления детей к празднованию Нового года для получающих услуги в центрах социального обслуживания клиентов города Ярославля (дистанционный формат) -Организованы видеопоздравления детей к празднованию 23 февраля «Скажи спасибо лично»; 8 марта «Весенняя открытка», 9 мая для получающих услуги в центрах социального обслуживания клиентов города Ярославля и ветеранов ВОВ (дистанционный формат) |
| 3 | Организация и проведение мероприятий в рамках МИП | - Конференция в формате ZOOM «Активное участие детей, родителей и педагогов в регулярной волонтёрской деятельности» https://vk.com/club183911281?w=wall-183911281_856 2. Конференция в формате ZOOM «Составление методических рекомендаций для успешной организации сетевого дошкольного движения "Я-волонтёр 3 +" https://vk.com/wall-183911281_970 - Мастер-класс в формате ZOOM «Организация дошкольного волонтерства, как эффективное средство социализации детей, и современная форма взаимодействия с родителями» https://vk.com/wall-188671831_312 Мастер-класс в формате ZOOM «Практика внедрения волонтерского движения «Я-волонтер 3+» Категория участников: руководители ДОУ, старшие воспитатели, воспитатели, специалисты. 28.10.2021 | Дать педагогам возможность использовать полученные материалы в качестве методического или справочного материала в процессе работы с детьми. | Педагоги используют полученные материалы в качестве методического или справочного материала в процессе работы с детьми. |
| 4 | Организация и проведение мероприятий для членов МИП. | 09.11.2021 Мониторинг результативности проекта. Рабочая встреча участников проекта «Итоговый мониторинг результативности проекта» 08.12.2021 Семинар «Эффективность реализации проекта по результатам мониторинга» 21.04.2022 «Обобщения и систематизации материалов для методических рекомендаций по организации обучающих мероприятий "Азбука волонтерства: дети, педагоги, родители"» 11.05.2022 Сбор творческой группы по вопросу обобщения результатов деятельности сетевого волонтерского движения «Я-волонтер 3+» «Составление методических рекомендаций по организации сетевого волонтерского движения «Я- волонтер 3+» 19.01.2022 «Разработка методических рекомендаций по организации сетевого волонтерского движения «Я-волонтер 3+» 17.02.2022 «Результаты деятельности МИП» 16.03.2022 «Обобщение результатов по организации сетевого волонтерского движения «Я-волонтер 3+» (круглый стол) 04.05.2022 по 05.05.2022 Межсетевая акция «Подари улыбку маме» Категория участников: дети, родители, педагоги ДОУ – участники МИП | Выявить уровень удовлетворенности итогами проекта его участников (дети, педагоги, родители). Разработать методические рекомендации для педагогов по формированию предпосылок функциональной грамотности у детей дошкольного возраста в процессе вхождения в мир социальных отношений посредством участия в сетевом волонтерском движении «Я-Волонтер 3+». Содействовать развитию и формированию социальных навыков у детей. Показать значимую роль мамы в семье и обществе, развивать чувства уважения и любви к самому близкому человеку – маме. Способствовать сплочению детей и родителей, формированию положительных эмоций. | Составлен и обработан мониторинг готовности удовлетворенности итогами проекта его участников (дети, педагоги, родители). Разработаны методические рекомендации для педагогов по формированию предпосылок функциональной грамотности у детей дошкольного возраста в процессе вхождения в мир социальных отношений посредством участия в сетевом волонтерском движении «Я-Волонтер 3+». Проведена акция для развития и формирования социальных навыков у детей. Показана значимая роль мамы в семье и обществе, для развития чувства уважения и любви к самому близкому человеку – маме, способствующее сплочению детей и родителей, формированию положительных эмоций. |

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов.

Изменения в проект не вносились.

  - Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности

В реализации инновационной деятельности эффективно использованы кадровые, материально-технические, информационно-методические ресурсы. За отчетный период все запланированные мероприятия проведены в срок. Функционирует сетевое взаимодействие МДОУ «Детских садов №№ 30,35,55,69,81,98,109,114,133,211,228»

  - Опишите трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта:

Сovid ограничения согласно СанПиН. Невозможность    проведения встреч, мастер –классов, консультаций в очном режиме до мая 2022 года.

- Описание результатов инновационной деятельности

- Акция "С Днем Защитника Отечества"

https://vk.com/wall-188671831_333

- "Марафон добрых дел"

https://vk.com/wall-183911281_1004

https://vk.com/wall-188671831_329

https://vk.com/wall-183911281_1001

- Акция «Подари улыбку»

https://vk.com/wall-183911281_999

- Акция «Поделись радостью чтения»

https://vk.com/wall-183911281_981

- Акция «Помоги четвероногому другу»

https://vk.com/wall-19366044_65718

https://vk.com/wall-183911281_857

- Акция «Открытка для пожилого человека»

https://vk.com/wall-188671831_309

- Акция «От сердца к сердцу»

https://vk.com/wall-188671831_308

3.1. Укажите достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:

1)  Создано и регулярно наполняется информацией единое информационное пространство в сети интернет ВКОНТАКТЕ http://vk.com/club183911281, которое дает возможность получения информации по вопросам деятельности МИП.

2) Проведение ежемесячных мероприятий в плане «Календаря событий дошкольного волонтерского движения «Я – Волонтер 3+»

3) Составлен сборник методических материалов по организации дошкольного волонтерского движения «Я – Волонтер 3+»

3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для МСО г. Ярославля

Разработан и составлен сборник методических материалов по организации дошкольного волонтерского движения «Я – Волонтер 3+»

3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации.

- Рост профессиональной компетентности и мастерства педагогов, повышение уровня самообразования, самоорганизации, саморазвития;

- Сплочение коллектива педагогов, обучающихся, родителей;

- Высокий имидж и конкурентоспособность учреждений (участников МИП) в окружающем социуме;

- Размещение материалов на сайте МДОУ «Детский сад №№109,30,35,55,69,81,98,114,133,211,228» в разделе «Инновационная деятельность»

https://yar109ds.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost_dou/sotsialnie_aktsii_i_volonterskoe_dvizhenie_sredstvo_effektivnoy_sotsializatsii_detey_v_dou.html

3.4. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)

- В рамках круглого стола поделились опытом организации волонтёрского движения в дошкольных образовательных организациях города Ярославля на I Межрегиональном фестивале "Дари Добро"

https://vk.com/wall-183911281_918

- Мастер-класс на I Межрегиональный Форум педагогических инноваций с международным участием с темой "Дошкольное волонтёрское движение, как современная форма взаимодействия с семьёй и средство эффективной социализации детей, в том числе с ОВЗ"

https://vk.com/club183911281?w=wall-183911281_1166

Заведующий МДОУ «Детский сад № 211»                                   Е.М. Шубникова