**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**Комплексные походы (стратегия) сохранения и укрепления психологического здоровья детей дошкольного возраста на основе взаимодействия с семьями воспитанников и другими социальными партнерами**

**за I полугодие 2020/2021 учебного года**

Учреждения МДОУ №№ 5, 7, 15, 36, 42, 67, 173, 193, 211, 225, 236

Руководитель проекта Кокуева Людмила Васильевна – кандидат педагогических наук, отличник народного просвещения, почетный работник общего образования, заслуженный педагог.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | -изучить опыт работы коллег по теме «Комплексные подходы (стратегия) сохранения и укрепления психологического здоровья детей дошкольного возраста на основе взаимодействия с семьями воспитанников и другими социальными партнерами» | Посещение мастер-класса (в режиме ZOOM) по теме «Давайте жить дружно» МДОУ «Детский сад № 7» (для участников инновационной площадки). |  Посетили мастер-класс, организованный МДОУ «Детский сад № 7»  | Посетили мастер – класс, имеются сертификаты участников |  |
| 2 | - обобщить и проанализировать данные, полученные в ходе реализации проекта МИП; | Обобщение, анализ и систематизация данных, полученных в ходе инновационной деятельности. | Аналитическая справка | Участники МИП обобщили и проанализировали данные, полученные в ходе инновационной деятельности.Систематизированы материалы, полученные в ходе реализации МИП. |  |
| 2 | - разработать рекомендации по созданию и функционированию модели здоровьеформирующего образовательного пространства в ДОО; | Составление и распространение методических материалов по проекту.Подготовлены практические материалы по взаимодействию с родителями:1 | Продукт деятельности МИП | Подобраны приложения к программе (наиболее эффективные практики участников МИП)  |  |
| 3 | - транслировать опыт инновационной деятельности МИП на муниципальном уровне; | 1.Составление плана проведение семинаров-практикумов, мастер-классов для ДОУ г.Ярославля2. Участие в областном конкурсе программ родительского просвещения. | 1.Распространение опыта 3. Приняли участие в областном конкурсе программ родительского просвещения в номинации «Комплексные программы родительского просвещения», где представили мероприятия для проведения просветительской работы с родителями (семейные гостиные, круглые столы и т.д.) | 1.Составлен план трансляции опыта участников МИП для ДОУ городаГрафик проведения мастер-классов, семинаров-практикумов направлен учредителю для включения мероприятий в план работы департамента образования мэрии г.Ярославля на 2021 год.2. Подведение результатов 28 декабря 2020 года на сайте «Фонда образовательной и научной деятельности 21 века». |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составил(а): ФИО, должность Шубникова Екатерина Михайловна – заведующий