**Промежуточный отчетпо реализации проекта**

**Цифровая образовательная среда ДОУ**

**как средство реализации национального проекта «Образование»**

**за Iполугодие 2021/2022 учебного года**

Учреждение МДОУ «Детский сад №**211**» г. Ярославля

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | **Развитие организационных механизмов, способствующих созданию условий для осуществления комплексного подхода к решению задач по внедрению проекта «Цифровая образовательная среда ДОО как средство реализации национального проекта «Образование»»** | 1. Подготовка, утверждение локальных актов, назначение ответственных за сопровождение инновационного проекта:  - о составе и функциональных обязанностях членов рабочей группы по внедрению модели цифровой образовательной среды;  - об утверждении дорожной карты;  -об утверждении положения о функционировании цифровой образовательной среды;  -об утверждении номенклатуры о развитии программной и телекоммуникационной инфраструктуры (интернет ресурсы, видео-конференции, скайп и др.);  - об изменении ООП ДОО (рабочих программ) в условиях реализации модели цифровой образовательной среды;  - об организации научно-методического сопровождения профессионального развития педагогических кадров в реализации потенциала цифровой образовательной среды в образовательном процессе;  - о назначении ответственного за сопровождение и администратора официального сайта;  - о назначении в ДОО ответственных за организацию обработки и защиту персональных данных.  2. Разработка, утверждение плана методического сопровождения педагогов по вопросам цифровых образовательных ресурсов в образовательной деятельности.  3. Размещение материалов МИП на сайте ДОО (приказ о присвоении статуса МИП, заявка, перспективный план работы) | Запущены организационные механизмы, способствующие созданию условий для осуществления комплексного подхода к решению задач по внедрению проекта «Цифровая образовательная среда ДОО как средство реализации национального проекта «Образование»»  Разработаны Программы, критерии оценки результатов проекта.  Разработано положение о функционировании цифровой образовательной среды.  Разработан, утвержден план «ИКТ – компетентности педагогов ДОО».  Доработаны, утверждены должностные инструкции педагогических работников. | Выполнено |  |
| 2 | **Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и телекоммуникационной инфраструктуры, использование автоматизированных информационных систем** | 1. Мониторинг ЦОС детского сада, выявление ресурсов, обеспечение, создание условий для развития проекта, цифровой образовательной среды, локальной сети.  2. Исследование мотивации педагогического коллектива по внедрению модели ЦОС. Изучение уровня готовности педагогов ОО к использованию цифровых образовательных ресурсов, технологий.  3. Разработка Плана внедрения ЦОС в рамках инновационного проекта. Разработка критериев оценки результатов проекта.  4. Разработка опросников, проведение мониторингов по показателям: «доля педагогических работников, использующих цифровые образовательные ресурсы, технологии для организации образовательной деятельности с детьми, информационного и научно-методического сопровождения, повышения профкомпетентности» и «доля родителей (законных представителей) воспитанников, использующих цифровые образовательные ресурсы как условие для организации образовательной деятельности с детьми».  5.Семинар- практикум «Создание опросов в онлайн-сервисе Googl формы», Анкетирование педагогов (с использованием разработок Кочегаровой Л.В., Шаровым А.С. на выявление представлений о ПК и возможностях ИКТ), обработка результатов, составление списков педагогов на обучение, МДОУ «Детский сад №211», 06.10.2021 г., форма – очная встреча.  6. Создание и ведение вкладки «Модель цифровой образовательной среды на сайте ДОО (наполнение, актуализация данных) | Обеспечено функционирование и развитие аппаратно-программной и телекоммуникационной инфраструктуры, использование автоматизированных информационных систем  Проведено анкетирование педагогов 6 детских садов(№№ 2,8,18,55,106,130,**211**), результаты обработаны.  Создана вкладка на сайте. | Выполнено |  |
| 3 | **Выявление ресурсов, создание цифровой образовательной среды** | 1.Формирование необходимых условий для реализации ОПП ДОО в интерактивной, демонстрационной программе:  - обеспечение интерактивными панелями, столами, тач-панелями, проекторами и т.д.  - подключение, использование обучающих платформ, приобретение Цифровой лаборатории Наураша и др.  - оснащение WEB-камерами для ведение дистанционных консультаций узкими специалистами ДОО  2. Организация повышения квалификации работников ДОО по вопросам информационной безопасности, защиты персональных данных, а также защиты детей от информации, приносящей вред здоровью и развитию.  3. Ознакомительные вебинары, обучение педагогов использованию АСИОУ, локальной сетью ДОО. | Выявлены ресурсы, начато создание цифровой образовательной среды:  - Приобретена Цифровая лаборатория Наураша;  - приобретена игра  РОБОТ-УЛИТКА QOBO "РАСШИРЕННЫЙ" на 69 УРОКОВ  Разработан календарный план «Информационная безопасность» | Выполнено |  |
| 4 | **Организация методического, научно-методического сопровождения профессионального развития педагогических кадров и реализация потенциала цифровой образовательной среды в образовательной деятельности** | 1. Мастер-класс «Создание опросов в онлайн сервисе Googl формах, МДОУ «Детский сад № 211» 06.10.2021 2. Семинар «Основы работы на профессиональном компьютере», МДОУ «Детский сад №8», 29.10.2021 г., очная встреча. 3. Практическое занятие «Работа в текстовом редакторе MicrosoftWord», МДОУ «Детский сад №8», 09.11.2021 г., очная встреча. 4. Практическое занятие «работа в электронной таблице», МДОУ «Детский сад №8», 23.11.2021 г., очная встреча. 5. Семинар-практикум «Мультимедийные презентации в образовательном процессе», (1 занятие – теоретическое занятие), МДОУ «Детский сад №55», 16.11.2021 г., форма – удаленная видеоконференция. 6. Семинар-практикум «Мультимедийные презентации в образовательном процессе», (2 занятие – практическая часть), МДОУ «Детский сад №55», 30.11.2021 г., форма – очная встреча. 7. Семинар-практикум «Сайт как ресурс развития педагога» (1 занятие – теоретическое занятие), МДОУ «Детский сад №211», 07.12.2021 г., форма – удаленная видеоконференция. 8. Семинар-практикум «Сайт как ресурс развития педагога» (1 занятие – теоретическое занятие), МДОУ «Детский сад №211», 21.12.2021 г., форма – очная встреча. | Организовано методическое, научно-методическое сопровождения профессионального развития педагогических кадров, реализуется потенциал цифровой образовательной среды в образовательной деятельности | Выполнено |  |
| 5 | **Разработка концепции взаимодействия с родителями (законными представителями), семьями воспитанников в условиях цифровой образовательной среды.** | 1. Информирование родителей о реализации проекта. 2. Составление и принятие плана работы Управляющего совета по содействию в реализации проекта. 3. Проведение родительских собраний, брифингов по вопросам внедрения модели цифровой образовательной среды | Разработана концепция взаимодействия с родителями (законными представителями), семьями воспитанников в условиях цифровой образовательной среды.  Утвержден план работы УС. | Выполнено |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения в проект не вносились.

Отчет составил(а): Шарова Елена Александровна, старший воспитатель