**Промежуточный отчетпо реализации проекта**

**Цифровая образовательная среда ДОУ**

**как средство реализации национального проекта «Образование»**

**за Iполугодие 2021/2022 учебного года**

Учреждение МДОУ «Детский сад №**211**» г. Ярославля

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | **Развитие организационных механизмов, способствующих созданию условий для осуществления комплексного подхода к решению задач по внедрению проекта «Цифровая образовательная среда ДОО как средство реализации национального проекта «Образование»»** | 1. Подготовка, утверждение локальных актов, назначение ответственных за сопровождение инновационного проекта:- о составе и функциональных обязанностях членов рабочей группы по внедрению модели цифровой образовательной среды;- об утверждении дорожной карты;-об утверждении положения о функционировании цифровой образовательной среды;-об утверждении номенклатуры о развитии программной и телекоммуникационной инфраструктуры (интернет ресурсы, видео-конференции, скайп и др.);- об изменении ООП ДОО (рабочих программ) в условиях реализации модели цифровой образовательной среды;- об организации научно-методического сопровождения профессионального развития педагогических кадров в реализации потенциала цифровой образовательной среды в образовательном процессе;- о назначении ответственного за сопровождение и администратора официального сайта;- о назначении в ДОО ответственных за организацию обработки и защиту персональных данных.2. Разработка, утверждение плана методического сопровождения педагогов по вопросам цифровых образовательных ресурсов в образовательной деятельности.3. Размещение материалов МИП на сайте ДОО (приказ о присвоении статуса МИП, заявка, перспективный план работы) | Запущены организационные механизмы, способствующие созданию условий для осуществления комплексного подхода к решению задач по внедрению проекта «Цифровая образовательная среда ДОО как средство реализации национального проекта «Образование»»Разработаны Программы, критерии оценки результатов проекта.Разработано положение о функционировании цифровой образовательной среды.Разработан, утвержден план «ИКТ – компетентности педагогов ДОО».Доработаны, утверждены должностные инструкции педагогических работников. | Выполнено |  |
| 2 | **Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и телекоммуникационной инфраструктуры, использование автоматизированных информационных систем** | 1. Мониторинг ЦОС детского сада, выявление ресурсов, обеспечение, создание условий для развития проекта, цифровой образовательной среды, локальной сети.2. Исследование мотивации педагогического коллектива по внедрению модели ЦОС. Изучение уровня готовности педагогов ОО к использованию цифровых образовательных ресурсов, технологий.3. Разработка Плана внедрения ЦОС в рамках инновационного проекта. Разработка критериев оценки результатов проекта.4. Разработка опросников, проведение мониторингов по показателям: «доля педагогических работников, использующих цифровые образовательные ресурсы, технологии для организации образовательной деятельности с детьми, информационного и научно-методического сопровождения, повышения профкомпетентности» и «доля родителей (законных представителей) воспитанников, использующих цифровые образовательные ресурсы как условие для организации образовательной деятельности с детьми».5.Семинар- практикум «Создание опросов в онлайн-сервисе Googl формы», Анкетирование педагогов (с использованием разработок Кочегаровой Л.В., Шаровым А.С. на выявление представлений о ПК и возможностях ИКТ), обработка результатов, составление списков педагогов на обучение, МДОУ «Детский сад №211», 06.10.2021 г., форма – очная встреча.6. Создание и ведение вкладки «Модель цифровой образовательной среды на сайте ДОО (наполнение, актуализация данных) | Обеспечено функционирование и развитие аппаратно-программной и телекоммуникационной инфраструктуры, использование автоматизированных информационных системПроведено анкетирование педагогов 6 детских садов(№№ 2,8,18,55,106,130,**211**), результаты обработаны.Создана вкладка на сайте. | Выполнено  |  |
| 3 | **Выявление ресурсов, создание цифровой образовательной среды** | 1.Формирование необходимых условий для реализации ОПП ДОО в интерактивной, демонстрационной программе:- обеспечение интерактивными панелями, столами, тач-панелями, проекторами и т.д.- подключение, использование обучающих платформ, приобретение Цифровой лаборатории Наураша и др.- оснащение WEB-камерами для ведение дистанционных консультаций узкими специалистами ДОО2. Организация повышения квалификации работников ДОО по вопросам информационной безопасности, защиты персональных данных, а также защиты детей от информации, приносящей вред здоровью и развитию.3. Ознакомительные вебинары, обучение педагогов использованию АСИОУ, локальной сетью ДОО. | Выявлены ресурсы, начато создание цифровой образовательной среды:- Приобретена Цифровая лаборатория Наураша;- приобретена играРОБОТ-УЛИТКА QOBO "РАСШИРЕННЫЙ" на 69 УРОКОВ Разработан календарный план «Информационная безопасность» | Выполнено  |  |
| 4 | **Организация методического, научно-методического сопровождения профессионального развития педагогических кадров и реализация потенциала цифровой образовательной среды в образовательной деятельности** | 1. Мастер-класс «Создание опросов в онлайн сервисе Googl формах, МДОУ «Детский сад № 211» 06.10.2021
2. Семинар «Основы работы на профессиональном компьютере», МДОУ «Детский сад №8», 29.10.2021 г., очная встреча.
3. Практическое занятие «Работа в текстовом редакторе MicrosoftWord», МДОУ «Детский сад №8», 09.11.2021 г., очная встреча.
4. Практическое занятие «работа в электронной таблице», МДОУ «Детский сад №8», 23.11.2021 г., очная встреча.
5. Семинар-практикум «Мультимедийные презентации в образовательном процессе», (1 занятие – теоретическое занятие), МДОУ «Детский сад №55», 16.11.2021 г., форма – удаленная видеоконференция.
6. Семинар-практикум «Мультимедийные презентации в образовательном процессе», (2 занятие – практическая часть), МДОУ «Детский сад №55», 30.11.2021 г., форма – очная встреча.
7. Семинар-практикум «Сайт как ресурс развития педагога» (1 занятие – теоретическое занятие), МДОУ «Детский сад №211», 07.12.2021 г., форма – удаленная видеоконференция.
8. Семинар-практикум «Сайт как ресурс развития педагога» (1 занятие – теоретическое занятие), МДОУ «Детский сад №211», 21.12.2021 г., форма – очная встреча.
 | Организовано методическое, научно-методическое сопровождения профессионального развития педагогических кадров, реализуется потенциал цифровой образовательной среды в образовательной деятельности | Выполнено  |  |
| 5 | **Разработка концепции взаимодействия с родителями (законными представителями), семьями воспитанников в условиях цифровой образовательной среды.** | 1. Информирование родителей о реализации проекта.
2. Составление и принятие плана работы Управляющего совета по содействию в реализации проекта.
3. Проведение родительских собраний, брифингов по вопросам внедрения модели цифровой образовательной среды
 | Разработана концепция взаимодействия с родителями (законными представителями), семьями воспитанников в условиях цифровой образовательной среды.Утвержден план работы УС. | Выполнено  |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения в проект не вносились.

Отчет составил(а): Шарова Елена Александровна, старший воспитатель