**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Инновационные подходы достижения реализации регионального проекта**

**" Современная школа" национального проекта " Образование"**

**за I полугодие 2020/2021 учебного года**

**Подпроект «Развитие межполушарного взаимодействия как основы интеллектуального развития детей»**

**Портфолио проектов:**

* Образовательная кинезиология – МДОУ №№ 6,47, 102, 174, 215, 226, МОУ СШ № 2, 235, 18, 183, 212, 227, 228.
* Ментальные карты – МДОУ № № 158, 192, 231
* **Ментальная арифметика** – МДОУ № № 6, 150, 170, 215, **211**, 235, 227
* Эйдетика – МДОУ № № 47,158,170,192, 235, 18, 183, 212, 227, 228.

Учреждение МДОУ «Детский сад № 211» г. Ярославля

Руководитель проекта - М.В. Плескевич, начальник отдела дошкольного образования департамента образования мэрии города Ярославля.

Куратор – И.В.Лаврентьева, заместитель директора МОУ «ГЦРО» города Ярославля.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Совершенствовать нормативно-правовую базу.  | Работа с документами Организационные совещания | Создана нормативно-правовая база | Заключен договор о сетевом взаимодействии, утверждены положения о координационной группе (уровень сети), о рабочей группе (уровень ДОУ)Создан и реализуется план работы сетевого сообщества. |  |
| 3 | Внедрить в образовательную деятельность с детьми дошкольного современные образовательные технологии, средства, методы и приемы, синхронизирующие работу полушарий головного мозга. | Диагностика детей.Использование кейса материалов для работы с воспитанникамиРеализация дополнительной общеобразовательной программы по ментальной арифметике | Использование в образовательной деятельности с детьми элементы технологии ментальной арифметики  | Подобраны и согласованы с научным руководителем диагностические материалы для воспитанников.Проведена выборочная диагностика детей по направлению «ментальная арифметика», проанализированы результаты. |  |
| 4 | Продолжать создавать условия для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов через реализацию планов внутрифирменного и внутрисетевого обучения. | Внутрифирменная и внутрисетевая методическая работаОрганизационные совещания | Участие в семинарах, мастер-классах | Реализуется план работы сетевого сообщества. Участие на платформе ZOOM в организационных совещаниях, в том числе по диагностике воспитанников, подготовке к муниципальным мероприятиям. Реализуется годовой план работы ДОУ, функционирует рабочая группа.Повысилась профессиональная компетентность педагогов ДОУ в вопросах применения в работе с дошкольниками методов ментальной арифметики.В первое полугодие учебного года в ДОУ проведены следующие мероприятия:- семинар - практикум «Инновационная деятельность - средство формирования профессиональной компетентности педагогов»; |  |
| 5 | Создание банка (методического кейса) систематически пополняющихся методических материалов для повышения профессиональной компетентности педагогов. Организация методического обеспечения библиотечного фонда в ОУ, медиатеки. | Внутрифирменная методическая работа | Обогащение развивающей предметно-пространственной среды в группах | Группы оснащены дидактическим материалом (картотеки игр, меню гимнастики мозга и др.) |  |
| 6 | Обобщить результаты педагогической деятельности и транслировать инновационный опыт на методических мероприятиях для педагогов ДОУ. | Организационные совещанияСеминар-практикум | Проведены организационные совещания, семинар-практикум для педагогов ДОУ | Инновационный опыт учреждений был представлен на городской презентационной площадке «Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля» в ноябре 2020 года (видеоролик)На платформе ZOOM проведены организационные совещания.В октябре организован семинар – практикум для работников МСО «Рисование двумя руками» (ответственный – МДОУ № 235)В декабре - муниципальный семинар«Мудрое движениеИнтегрирующая роль движений в системе «интеллект-тело»(ответственный – МДОУ № 6)Повысилась профессиональная компетентность педагогов ДОУ в вопросах применения в работе с дошкольниками методов образовательной кинезиологии |  |
| 7 | Информационное сопровождение по вопросам осуществления инновационной деятельности на сайте образовательного учреждения. | Ведение сайта ДОУ | Систематическая работа с сайтом ДОУ | Актуальная информация на сайте ДОУ |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения в проект не вносились

Ответственный за ведение проекта в управленческой команде: МДОУ «Детский сад № 211»

Заведующий Шубникова Е.М.

Старший воспитатель Шарова Е.А.