Промежуточный отчет по реализации проекта муниципальной площадки

за отчетный период сентябрь-декабрь 2016 год

Наименование ОУ: МДОУ «Детский сад №211»  г. Ярославля.

Статус площадки (МБП, МИП, ОМЦ, МРЦ): МИП.

Тема проекта: «Обучение на дому детей дошкольного возраста не посещающих ДОУ по состоянию здоровья».

Этап работы: основной (внедренческий).

Описание этапа деятельности (в соответствии с планом-графиком реализации проекта)

| № п/п | Задачи этапа | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диагностико - аналитический этап |
| С Е Н Т Я Б Р Ь | Изучить опыт коллег МДОУ, СОШ других регионов по теме «Обучение на дому детей дошкольного возраста не посещающих ДОУ по состоянию здоровья». | Изучение через интернет - источники, печатные издания, методическую литературу опыт коллег других регионов, по теме: «Обучение на дому детей дошкольного возраста не посещающих ДОУ по состоянию здоровья» | Создание банк методических материалов, образцы нормативных документов. | Создан банк методических материалов, образцы нормативных документов. | ----- |
|  | Анализ условий в МДОУ (кадровых) необходимых для обучения на дому детей дошкольного возраста не посещающих ДОУ по состоянию здоровья | Анализ данных по педагогическим кадрам МДОУ: определение специалистов, воспитателей по сопровождению. | Проанализированы кадровые условия МДОУ, определены специалисты, воспитатели по сопровождению. | Проанализированы кадровые условия МДОУ, определены специалисты, воспитатели по сопровождению. | ----- |
|  | Заседания рабочей группы МДОУ | Утверждение состава творческой группы на уровне МДОУ. Разработка приказов по организации работы творческой группы. | Оформление пакета организационно-нормативных документов. | Оформлен пакет организационно-нормативных документов. | ----- |
| О К Т Я Б Р Ь | Изучение особенностей семейного воспитания ребёнка, нуждающегося в сопровождении. | Анкетирование «Давайте знакомиться» Беседы со специалистами, воспитателями «Особенности развития ребёнка в семье» | Данные особенностей семейного воспитания ребёнка, нуждающегося в сопровождении. | Данные особенностей семейного воспитания ребёнка, нуждающегося в сопровождении. | ----- |
|  | Изучение индивидуальных особенностей развития ребёнка, нуждающегося в сопровождении. | Обследование ребёнка учителем-логопедом Обследование ребёнка педагогом-психологом Наблюдение педагогами за развитием ребёнка. | Данные особенностей развития ребёнка, нуждающегося в сопровождении. | Данные особенностей развития ребёнка, нуждающегося в сопровождении. | ----- |
| Планово-прогностический этап |
| С Е Н Т Я Б Р Ь | Скорректировать план деятельности рабочей групп по реализации проекта. уровень МДОУ уровень рабочей группы МИП | Внесение изменений в план деятельности рабочей группы на 2016-2017 учебный год *уровень МДОУ (формы деятельности с семьёй, ребёнком по сопровождению) *уровень рабочей группы МИП планирование семинаров, мастер-классов на муниципальном уровне | План деятельности рабочей группы МДОУ на 2016-2017 уч. год | План деятельности рабочей группы МДОУ на 2016-2017 уч. год | ----- |
|  | Оформить раздел на сайте МДОУ «Инновационная деятельность на 2016-2017 уч.год» с учётом требований. | Размещение материалов (приказы, проект, план) по деятельности МИП «Обучение на дому детей дошкольного возраста не посещающих ДОУ по состоянию здоровья» на сайте МДОУ. | Размещение материалы по деятельности МИП | Размещены материалы по деятельности МИП | ----- |
| О К Т Я Б Р Ь | Оформление пакета документов с законными представителями ребёнка | Заключение договора, оформление заявлений | Оформлен пакет документов | Оформлен пакет документов | ----- |
|  | Заседания рабочей группы МДОУ | Планирование и составление индивидуальных коррекционных программ на основе данных результатов мониторинга. | Составление индивидуальных коррекционных программ по результатам мониторинга. (Определение индивидуальной траектории развития ребенка с учетом дефекта и «зоны ближайшего развития»). | Составлены индивидуальные коррекционные программы по результатам мониторинга. | ----- |
| Организационно-методический этап |
| В Т Е Ч Е Н И Е Г О Д А | Осуществление сопровождения ребёнка по обучению на дому не посещающего ДОУ по состоянию здоровья | Осуществление сопровождения ребёнка специалистами МДОУ с учётом индивидуальной программы: *Образовательная деятельность с ребёнком (занятия, индивидуальная работа) * Коррекционная деятельность (индивидуальная работа учителя- логопеда, педагога- психолога). * Взаимодействие с семьёй ( индивидуальные консультации, консультации специалистов, библиоконсультирование, посещение мастер-классов) | Реализация индивидуальной программы | Реализована индивидуальная программа по сопровождению | ----- |
| Н О Я Б Р Ь | Межрегиональный уровень Научная конференция «Логопедическая помощь в условиях модернизации образования» | Участие рабочей группы МИП в конференции- презентация опыта «Обучение детей дошкольного возраста на дому» | Обобщён и распространён опыт | Обобщён и распространён опыт | ----- ----- |
| Д Е К А Б Р Ь | Заседания рабочей группы МИП | Систематизация методических материалов по МИП | Систематизация методических материалов по МИП | Систематизирован методический материал по МИП | ----- |
| Диагностико - аналитический этап |
| Д Е К А Б Р Ь | Анализ промежуточных результатов деятельности МИП. | Анализ материалов и составление промежуточного отчёта. | Промежуточный отчет по реализации проекта муниципальной площадки за отчетный период сентябрь-декабрь 2016 год. | Промежуточный отчет по реализации проекта муниципальной площадки за отчетный период сентябрь-декабрь 2016 года | ----- |

Проблемы и трудности, с которыми столкнулось ОУ при реализации инновационной деятельности:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: __________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

«29 » декабря 2016 года