**Промежуточный отчет по реализации**

**сетевого проекта МРЦ «Цифровая грамотность-стратегия роста педагогических кадров»**

**(МДОУ №№ 2, 18, 55, 106, 130, 211, 8-по согласованию)**

(название проекта)

**за I полугодие 2022/2023 учебного года**

Учреждение\_\_\_МДОУ «Детский сад № 211» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель проекта\_\_\_\_\_Шубникова Егатерина Михайловна\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| 1 | Организовать сетевое взаимодействие между ДОУ. | - организационное совещание по планированию деятельности  -формирование нормативно-правовой базы  -заключение договора о сетевом взаимодействии; | - сформирована нормативно-правовая база сетевого взаимодействия и всех структурных единиц;  - взаимодействие проводится согласно плану и на основании договора; | - договор заключен;  - разработаны и утверждена нормативно-правовая база; |  |
| 2 | Создание страницы сообщества Вконтакте «Цифровая образовательная среда в ДОУ» для публикации имеющихся ресурсов и организации научно-методического сопровождения профессионального развития педагогических кадров в реализации потенциала цифровой образовательной среды в образовательном процессе | - создание страницы сообщества Вконтакте «Цифровая образовательная среда в ДОУ» | - создание и наполнение страницы сообщества «Вконтакте» | Создана и наполнена страница сообщества Вконтакте «Цифровая образовательная среда в ДОУ» |  |
| 3 | Подготовка к проведению цикла муниципальных мастер-классов | - организационное совещание по планированию деятельности цикла мастер-классов по темам проекта  -заключение договоров с организациями направившими слушателей на цикл мастер-классов; | - составление плана цикла мастер-классов;  - заключение договоров с организациями направившими слушателей на цикл мастер-классов | - план цикла мастер-классов составлен  - договоры с организациями направившими слушателей на цикл мастер-классов заключены; |  |
| 4 | Разработка локальных нормативных актов по вопросам цифровой безопасности в ДОУ:  -выполнение требований законодательства при организации доступа детей к компьютерам, сети Интернет в образовательных организациях  - выполнение требований законодательства при обработке персональных данных в информационных системах образовательных организаций | - рабочая встреча участников сетевого сообщества для разработки нормативных актов по вопросам цифровой безопасности в ДОУ:  -выполнение требований законодательства при организации доступа детей к компьютерам, сети Интернет в образовательных организациях  - выполнение требований законодательства при обработке персональных данных в информационных системах образовательных организаций | -разработка локальных нормативных актов по вопросам цифровой безопасности в ДОУ:  -выполнение требований законодательства при организации доступа детей к компьютерам, сети Интернет в образовательных организациях  - выполнение требований законодательства при обработке персональных данных в информационных системах образовательных организаций | -создан банк данных локальных нормативных актов по вопросам цифровой безопасности в ДОУ:  -выполнение требований законодательства при организации доступа детей к компьютерам, сети Интернет в образовательных организациях  - выполнение требований законодательства при обработке персональных данных в информационных системах образовательных организаций |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: -

Отчет составил(а): ФИО, должность заведующий Шубникова Екатерина Михайловна, воспитатель Гаврилова Екатерина Владимировна