**Промежуточный отчет по реализации проекта**

в рамках муниципального ресурсного центра

***«Развитие межполушарного как основы интеллектуального развития детей»***

**за I полугодие 2022/2023 учебного года**

**МДОУ «Детский сад № 211»**

Координатор проекта - Кошелева Н.В., старший методист МОУ «ГЦРО»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено |
| 1 | Совершенствовать нормативно- правовую базу. | Работа с документами Организационные совещания | Создана нормативно- правовая база | Заключен договор о сетевом взаимодействии, утверждены положения о координационной группе (уровень сети), о рабочей группе (уровень ДОУ)Создан и реализуется план работы сетевого сообщества. |  |
| 2 | Содействовать популяризации игр и игровых упражнений, направленных на синхронизацию работы полушарий головного мозга | Транслирование педагогического опыта. Использование кейса материалов для работы с воспитанниками | Использование в образовательной деятельности с детьми кинезиологических упражнений | Педагоги ДОУ применяют в работе методы и приемы образовательной кинезиологии. |  |
| 3 | Проведение мастер-класса «Межполушарные доски- эффективное средство развития интеллекта».  | 25.10.2022 г. в рамках МРЦ «Развитие межполушарного взаимодействия как основы интеллектуального развития детей» | Педагоги узнали об эффективности применения в практической деятельности межполушарных досок. | Участники мастер-класса в творческой и доброжелательной атмосфере узнали об эффективности применения в практической деятельности межполушарных досок и познакомились с их разнообразием. Опыт, полученный на мастер-классе, пополнит их методические копилки и пригодится в дальнейшей работе. | - |
| 4 | Осуществить методическое сопровождение педагогов в процессе профессионального общения в открытоминформационно - образовательном пространстве. | Создание сообщества педагогов в сети ВК (силами педагогов, участников сетевого взаимодействия) | Привлечениевнимания педагогов к вопросам развития у детеймежполушарного взаимодействия. Онлайн- взаимодействие участниковобразовательных отношений | Создано и функционирует сообщество педагогов в сети ВК «Развитиемежполушарного взаимодействия» |  |
| 5 | Анализ результатов работы МРЦ «**Развитие межполушарного взаимодействия как основы интеллектуального развития детей**»за первое полугодие 2022-2023 учебный год | Декабрь 2022 года | Подведение итогов работы творческой группы за первое полугодие 2022-2023 учебного года | Отчет по результатам работы за первое полугодие 2022-2023 учебного года |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

1-11 ноября 2022 года на городской презентационной площадке «Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля». Тема «Инновации в образовании как перспектива будущих достижений» был представлен опыт работы сетевого взаимодействия образовательных учреждений по развитию у детей межполушарных связей в форме рекламного видеоролика и онлайн мастер-класса «Игры для интеллектуального развития детей».

Ответственный за ведение проекта в МДОУ «Детский сад № 211»

Заведующий Е.М.Шубникова

Старший воспитатель Е.А. Шарова